CAMPAÑA BOLÍVAR DIGITALIZA TUS SUEÑOS

La campaña “Bolívar Digitaliza Tus Sueños” responde a una necesidad urgente: en Bolívar, la relación es de 15 estudiantes por computador, frente al promedio nacional de 4:1, y las brechas son aún mayores en zonas rurales y PDET. Esta limitación tecnológica afecta la calidad educativa, restringe el desarrollo de competencias digitales y perpetúa desigualdades sociales y territoriales. Es por ello que buscamos reducir esta brecha mediante la dotación de equipos para mejorar el acceso a herramientas TIC para el aprendizaje y ofrecer mejores oportunidades a niños y jóvenes del departamento.

La campaña está alineada con el Plan de Desarrollo Departamental “Bolívar Me Enamora 2024–2027”, lo que asegura coherencia en materia de equidad educativa, transformación digital y apropiación responsable de tecnologías, pues más allá de entregar computadores, esta iniciativa transformará vidas ya que promueve el uso y apropiación TIC en la pedagógica, mejorar los resultados académicos de los estudiantes y garantizar que la juventud bolivarense tenga acceso equitativo al conocimiento y a un futuro con mayores oportunidades.

### Propósito central

- Reducir la brecha digital en el departamento de Bolívar.

- Recolectar computadores y recursos económicos para destinarlos a dotar instituciones educativas priorizadas.

- Brindar acceso a herramientas tecnológicas que favorezcan la educación digital, el desarrollo de habilidades y nuevas oportunidades de vida.

### Actores principales

- Gobernación de Bolívar (liderazgo del Gobernador Yamil Arana).

- Primera Gestora Social (Vocería y liderazgo)

- Secretaría TIC de Bolívar (diseño, gestión y coordinación de la campaña).

- Empresas, entidades y ciudadanía (fuentes de apoyo mediante donaciones y difusión).

### Fases

- Recolección de donaciones

- Adquisición y/o consolidación de equipos

- Selección definitiva de IEs beneficiarias

- Entrega de donaciones

### Justificación

La campaña “Bolívar Digitaliza Tus Sueños” surge como respuesta a una necesidad crítica del sistema educativo del departamento: los bajos niveles de acceso, uso y apropiación pedagógica de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Esta carencia limita el desarrollo de competencias digitales en estudiantes y docentes, impacta negativamente en los resultados académicos y amplía las brechas entre zonas urbanas y rurales. Mientras el promedio nacional se sitúa en una relación de 4 estudiantes por computador, Bolívar enfrenta un rezago significativo con 15 estudiantes por equipo, acompañado de profundas desigualdades en conectividad, especialmente en las zonas rurales y PDET.

En el plano normativo, la iniciativa se encuentra alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que en su eje de Seguridad Humana y Justicia Social prioriza una educación de calidad para reducir desigualdades. A nivel territorial, el proyecto responde a los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental “Bolívar Me Enamora 2024–2027”, particularmente en la línea estratégica “Cierre de brechas y calidad de vida para todos”. Bajo esta directriz, contribuye al programa sectorial TIC de “Conectividad y herramientas TIC para la educación”, apoyando metas como el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la incorporación de tecnologías emergentes y la creación de contenidos digitales contextualizados.

En el plano pedagógico, la integración de TIC permite enriquecer los ambientes de aprendizaje, dinamizar prácticas pedagógicas y fomentar competencias transversales propias de la ciudadanía digital. El impacto esperado trasciende lo instrumental, pues fortalecerá los aprendizajes en áreas clave evaluadas por el ICFES, donde Bolívar mantiene resultados por debajo del promedio nacional, y contribuirá a cerrar brechas históricas de desigualdad territorial.

En suma, esta campaña se justifica como una intervención pedagógica, tecnológica y social que responde a una necesidad urgente, está alineada con políticas nacionales e internacionales, y proyecta a Bolívar hacia una transformación digital educativa equitativa, sostenible y humanista.

### Estrategia de implementación

La campaña es un puente entre el sector público, privado y la comunidad para dotar de computadores a la población estudiantil vulnerable del departamento, fortaleciendo la equidad digital y abriendo caminos hacia la educación y cierre de brecha digital. Es por ello que se establecen 4 fases para lograr una gestión coordinada:

### Fase I - Recolección de donaciones (22 SEP a 22 OCT 2025)

- Invitación formal a empresas, entidades públicas, sector privado y ciudadanía a unirse a la campaña.

- Estrategias de comunicación (medios, redes sociales, eventos) para sensibilizar sobre la importancia de la inclusión digital.

- Establecimiento de canales de contacto y puntos de recolección seguros y transparentes.

- Recepción de computadores, dispositivos tecnológicos y aportes económicos.

### Fase II - Adquisición y/o consolidación de equipos (23 OCT al 15 NOV)

- Clasificación inicial de los equipos recibidos según estado y potencial de reacondicionamiento.

- Reacondicionamiento técnico y actualización de hardware/software de computadores en buen estado.

- Compra de equipos adicionales con los recursos donados para complementar la dotación.

- Consolidación de un banco de equipos listos para entrega con estándares mínimos de calidad.

### Fase III - Selección definitiva de Instituciones Educativas beneficiarias (16 NOV al 30 NOV)

- Definición de criterios de priorización (ubicación rural o PDET, número de estudiantes por computador, indicadores de desempeño académico, niveles de conectividad).

- Evaluación técnica y social para garantizar que los equipos beneficien a las comunidades con mayores necesidades.

- Publicación transparente de la lista de instituciones beneficiarias.

### Fase IV -  Entrega de donaciones (01 al 20 DIC)

- Organización de actos de entrega institucional con presencia de autoridades, aliados y comunidad educativa.

- Instalación y configuración de los equipos en las instituciones beneficiarias.

- Desarrollo de talleres iniciales para docentes y estudiantes sobre uso pedagógico de los equipos.

- Seguimiento y evaluación del impacto en los procesos educativos, garantizando sostenibilidad y continuidad del proyecto.

### Cierre y evaluación (20 al 30 DIC)

- Informe de resultados (número de equipos entregados, instituciones beneficiadas, población impactada).

- Recomendaciones para continuidad y sostenibilidad de la iniciativa.

## Población objetivo del proyecto

La población objetivo del proyecto está conformada por 40 Instituciones Educativas oficiales distribuidas equitativamente en las siete Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) del departamento de Bolívar: Depresión Momposina (6 IE), Dique (6 IE), Loba (6 IE), Magdalena Medio (6 IE), Mojana (5 IE), Montes de María (6 IE) y Norte (5 IE). Estas instituciones atienden a un total de 17.517 estudiantes, quienes representan un segmento significativo de la matrícula oficial del departamento y se localizan, en su mayoría, en zonas rurales con condiciones geográficas complejas. La selección de estas instituciones se basó en criterios técnicos y de equidad: cuentan con servicio eléctrico permanente, planta eléctrica y/o energía solar, y no han sido beneficiadas con programas de dotación tecnológica durante el año 2024, lo que garantiza una intervención pertinente, focalizada y complementaria a esfuerzos anteriores.

Estas instituciones educativas presentan actualmente un déficit considerable en infraestructura tecnológica, con apenas 91 aulas de informática, 16 computadores de escritorio y 362 portátiles, lo cual limita gravemente las posibilidades de acceso y apropiación significativa de las TIC por parte de estudiantes y docentes. En este sentido, el proyecto contempla la entrega de 18 portátiles por institución, para un total de 720 portátiles, con el propósito de reducir la brecha digital, dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, e incentivar la integración pedagógica de la tecnología en los ambientes escolares. Esta acción responde a una necesidad urgente en términos de infraestructura, se articula con estrategias de formación y contenidos educativos digitales, y llevar a cabo un enfoque integral de transformación educativa con pertinencia territorial.

La metodología propuesta para seleccionar las Instituciones Educativas oficiales beneficiarias del Departamento de Bolívar se fundamenta en un enfoque técnico y territorial que busca garantizar una distribución equitativa, pertinente y efectiva de la dotación tecnológica. Para ello, se establecieron criterios de elegibilidad, tales como: no haber sido beneficiadas por otros programas de entrega de equipos durante el año 2024; disponer de condiciones mínimas de infraestructura energética (servicio eléctrico permanente, planta eléctrica o energía solar); y pertenecer a zonas priorizadas por sus altos índices de vulnerabilidad y baja apropiación TIC. Además, se aplicaron filtros de verificación sobre el estado de conectividad, número de estudiantes matriculados y disponibilidad de aulas de informática, asegurando que los computadores lleguen a contextos donde puedan generar mayor impacto. Esta metodología fue aplicada de manera transversal en los siete ZODES del departamento, permitiendo seleccionar un total de 40 instituciones educativas con condiciones óptimas para recibir y aprovechar los recursos tecnológicos desde una perspectiva de equidad territorial y sostenibilidad operativa.

La siguiente tabla presenta en detalle las IE beneficiadas:

| ZODES | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE |
| --- | --- | --- | --- |
| MAGDALENA MEDIO | MORALES | I.E. BODEGA CENTRAL | I.E. BODEGA CENTRAL - SEDE PRINCIPAL |
|  | SIMITÍ | INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS | INSTITUCION EDUCATIVA 27 DE OCTUBRE DE ANIMAS ALTAS |
|  | SANTA ROSA DEL SUR | CENTRO EDUCATIVO DE FATIMA | CENTRO EDUCATIVO DE FATIMA |
|  | MORALES | I.E. CORCOVADO | I.E. CORCOVADO - SEDE PRINCIPAL |
|  | SANTA ROSA DEL SUR | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL BUENAVISTA | CENTRO EDUCATIVO BUENAVISTA |
|  | MORALES | I.E. DE MICOAHUMADO | I.E. DE MICOAHUMADO - SEDE PRINCIPAL |
| NORTE | SANTA CATALINA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ACUICOLA MIGUEL NEVADO NEVADO DE GALERAZAMBA | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ACUICOLA MIGUEL NEVADO NEVADO DE GALERAZAMBA |
|  | CLEMENCIA | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LAS CARAS | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LAS CARAS - SEDE PRINCIPAL |
|  | SANTA ROSA | CENTRO EDUCATIVO DE CHIRICOCO | CENTRO EDUCATIVO DE CHIRICOCO |
|  | TURBACO | I.E. DE CAÑAVERAL | I.E. DE CAÑAVERAL - SEDE PRINCIPAL |
|  | VILLANUEVA | I.E. DE ZIPACOA | I.E. DE ZIPACOA - SEDE PRINCIPAL |
| DIQUE | ARJONA | I.E.T. ACUICOLA DE ROCHA | I.E.T. ACUICOLA DE ROCHA - SEDE PRINCIPAL |
|  | CALAMAR | I.E.T.A. EL YUCAL | I.E.T.A. EL YUCAL - SEDE PRINCIPAL |
|  | MAHATES | INSTITUCION EDUCATIVA DE EVITAR | INSTITUCION EDUCATIVA DE EVITAR |
|  | ARJONA | I.E.T.A. DE SINCERIN | I.E.T.A. DE SINCERIN - SEDE PRINCIPAL |
|  | CALAMAR | I.E.T.A. JOSE ANTONIO GALAN DE HATOVIEJO | I.E.T.A. JOSE ANTONIO GALAN DE HATOVIEJO - SEDE PRINCIPAL |
| DEPRESIÓN MOMPOSINA | MOMPÓS | I.E. DE LAS BOQUILLAS | I.E. DE LAS BOQUILLAS - SEDE PRINCIPAL |
|  | CICUCO | I.E. SAN FRANCISCO DE LOBA | I.E. SAN FRANCISCO DE LOBA - SEDE PRINCIPAL |
|  | HATILLO DE LOBA | I. E. DE LA RIBONA | I. E. DE LA RIBONA |
|  | HATILLO DE LOBA | I. E. SAN MIGUEL | I. E. SAN MIGUEL |
|  | TALAIGUA NUEVO | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE TALAIGUA VIEJO | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE TALAIGUA VIEJO |
|  | TALAIGUA NUEVO | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA EL VESUBIO | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA EL VESUBIO |
| MONTES DE MARIA | CÓRDOBA | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ DE SAN ANDRES | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ DE SAN ANDRES |
|  | SAN JUAN NEPOMUCENO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO |
|  | SAN JUAN NEPOMUCENO | CENTRO EDUCATIVO SAN AGUSTIN | CENTRO EDUCATIVO SAN AGUSTIN |
|  | EL CARMEN DE BOLÍVAR | I.E. EL HOBO | I.E. EL HOBO |
|  | MARÍA LA BAJA | I.E.T.A. NUEVA FLORIDA | I.E.T.A. NUEVA FLORIDA - SEDE PRINCIPAL |
|  | MARÍA LA BAJA | INSTITUCION EDUCATIVA DE CORREA | INSTITUCION EDUCATIVA DE CORREA |
| LOBA | ALTOS DEL ROSARIO | I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS | I.E. SAGRADO CORAZON DE JESÚS - SEDE PRINCIPAL |
|  | EL PEÑÓN | I.E. LA CHAPETONA | I.E. LA CHAPETONA - SEDE PRINCIPAL |
|  | RÍO VIEJO | I.E. COBADILLO | I.E. COBADILLO |
|  | BARRANCO DE LOBA | I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL |
|  | BARRANCO DE LOBA | I.E. DE PUEBLITO MEJIA | I.E. DE PUEBLITO MEJIA |
|  | BARRANCO DE LOBA | I.E.T.A. JORGE ELIECER GAITAN | I.E.T.A. JORGE ELIECER GAITAN - SEDE PRINCIPAL |
| MOJANA | ACHÍ | I.E. DE SAN MIGUEL DE TRES CRUCES | I.E. DE SAN MIGUEL DE TRES CRUCES - SEDE PRINCIPAL |
|  | PINILLOS | I.E. LAS FLORES | I.E. LAS FLORES |
|  | TIQUISIO | I.E. DE LA VENTURA | I.E. DE LA VENTURA - SEDE PRINCIAPL |
|  | ACHÍ | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA LOS NISPEROS | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA LOS NISPEROS - SEDE PRINCIPAL |
|  | SAN JACINTO DEL CAUCA | INSTITUCION EDUCATIVA DE GALINDO | INSTITUCION EDUCATIVA DE GALINDO |
|  | MAGANGUE | I.E. SAN JOSE NO. 1 | I.E. SAN JOSE NO. 1 |
|  | MAGANGUE | I.E. SAN JUAN BAUTISTA DEL RETIRO | I.E. SAN JUAN BAUTISTA DEL RETIRO |

Para que la futura dotación de computadores impacte de manera directa a las comunidades educativas con mayores carencias tecnológicas y, a la vez, que los equipos puedan ser utilizados en condiciones óptimas desde el primer día se ha diseñado una metodología que combina criterios cuantitativos y cualitativos. El proceso se articula en 3 fases: recolección de donaciones, validación territorial y selección definitiva. A lo largo de cada etapa se incluyen procesos de transparencia y mecanismos de verificación que facilitan la auditoría social y técnica del proyecto.